**Рабочий план мероприятий по подготовке и проведению**

**Открытого VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)**

**Воронежской области – 2019**

**Общие направления подготовки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1.** | Застройка конкурсных площадок  | 07.10. – 12.10.2019 | Техническая дирекция, организаторы конкурсных площадок, главные региональные эксперты  |
| **2.** | Завоз, установка и подключение оборудования | 14.10.- 15.10. 2019 | Техническая дирекция, организаторы конкурсных площадок, главные региональные эксперты |
| **3.** |  Тестирование оборудования на конкурсных площадках  | 16.10.- 17.10. 2019 | Техническая дирекция, организаторы конкурсных площадок, главные региональные эксперты  |
| **4.**  | Прием конкурсных площадок Оргкомитетом | 18.10.- 19.10. 2019 |  Техническая дирекция, организаторы конкурсных площадок, главные региональные эксперты  |
| **5.** | Проведение ОткрытогоVI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Воронежской области в соответствии с Регламентом  | 20.10. – 25.10.2019 |  Техническая дирекция, организаторы конкурсных площадок, главные региональные эксперты  |
| **6.** | Вывоз оборудования (после 14.00) | 25.10. – 27.10. 2019 | Техническая дирекция, организаторы конкурсных площадок, главные региональные эксперты |

**План подготовки и проведения**

**Открытого VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс)**

 **Воронежской области - 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подготовка к соревнованиям** | **VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс)**  | **После проведения**  |
| **С – 5** | **С – 4**  | **С - 3** | **С-2** | **С-1**  | **С 1** | **С 2** | **С 3** | **С 4** | **С+1** | **С+2** | **С+3** | **С+4** | **С+5** |
| **17****(четверг)** | **18 (пятница)** | **19 (суббота)** | **20 (воскресенье)** | **21(понедельник)** | **22****(вторник)** | **23****(среда)** | **24****(четверг)** | **25****(пятница)****Подведение итогов, брифинги на конкурсных площадках** | **Монтаж и вывоз оборудования** |
| **Подготовка конкурсных площадок в соответствии с требованиями Ворлдскиллс**  | **- День Эксперта - (30 % изменения КЗ);****- Чемпионат 50+Навыки Мудрых**  | **День Конкурсанта** |
| **Конкурсные дни**  |